## Página1
5W | 🍃 Plano de Atividades🍃
| O que deve ser feito | O planejamento é fazer um site que apresente as informações de uma forma lúdica, atraves de desenhos e graficos no estilo de "pixel art".
| Onde deve ser executado? | O local do projeto vai variar de 2 opções: | [6 empty] | IFMT Campus Barra do Garças
Online
| O porque do projeto? | A existência do projeto se deve a ativade da máteria de " POJETO INTEGRADOR-1 " Porém a ideia de fazer o site lúdico com as pixel art vem de outro projeto "Capy Runner" e das diersos materias já prontos dele.
Atividades
| Quem vai fazer o que? | Daniel | pixel art e design
|  | Danilo | análise de dados
|  | Juarez | análise de dados
|  | Thallys | análise de dados
|  | Gutto | análise de dados
|  | Emanuel | análise de dados
|  | Lucas | HTML e CSS (site)
Cronograma
| Cronograma: | Datas entre as aulas
|  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2023-01-31 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09
|  | Daniel | pixel art | Entregar o plano | Reunião para ver aspéctos de implementação da parte visual dos dados que temos | Criação do picht | Apresentação do Picht | Fazer a parte do Design(pixel arte e elementos do site) |  |  | Implementar funcionalidade de peixes AM | Tentar terminar o Amazonas AM e fazer as outras funcionalidades
|  | Danilo | análise de dados | coletar bancos Amazônia |  |  |  | Implementar funcionalidade de Répteis AM
|  | Juarez | análise de dados | coletar bancos Amazônia |  |  |  | Implementar funcionalidade de Mamíferos AM
|  | Thallys | análise de dados | coletar bancos Amazônia |  |  |  | Implementar funcionalidade de Aves AM
|  | Gutto | análise de dados | coletar bancos Amazônia |  |  |  | Implementar funcionalidade de Invertebrados AM
|  | Emanuel | análise de dados | coletar bancos Amazônia |  |  |  | Implementar funcionalidade de Anfíbios AM
|  | Lucas | HTML e CSS | Entregar o plano |  |  |  | Fazer a parte da funcionalidade do site
2H | Como deve ser feito. Atividade/Processo | Cada um terá sua parte para fazer e apresentar até a data marcada, logo juntaremos para implementar e fazer o site com suas funcionalidades
| Quanto vai custar? | Time is money | [5 empty] | Por enquanto não temos nenhuma parte financeira para os desenvolvedores nem uma previsão de orçamento para finalizar o site, entretanto, mais para frente, daria para ver algumas possibilidades de retornos financeiros, como Parcerias e Anúncios